## ГИ ЦТП и котельных
Утверждаю
Главный инженер КП "МЭД"
___________________________ А. В. Бугреев
"_____" ______________________ 2020 г.
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ И ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ 2020 г.
ЦТП МО РФ, запитаны от МОЭКа
№ п/п | Адрес объекта | Абоненсткий номер | МАЙ | [30 empty] | ИЮНЬ | [29 empty] | ИЮЛЬ | [30 empty] | АВГУСТ
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | г. Москва, Госпитальная пл., д.1-3, стр.62, ЦТП с сетью б/н | 20-04-0415/005 | bar: ИЮЛЬ 13 to ИЮЛЬ 23; АВГУСТ 10 to АВГУСТ 20
2 | г. Москва, ул. Ольховская, д. 25, пом. I, в/гб/н, ЦТП б/н | 20-06-0606/031 | bar: АВГУСТ 16 to АВГУСТ 25
3 | г. Москва, ул. 3-я Соколиной горы, д. 8-10, лит. Е, в/г45-Б2, ЦТП б/н | 20-04-0409/090 | bar: АВГУСТ 3 to АВГУСТ 13
4 | г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 2, стр. 2, в/г20, ЦТП № 1 | 20-04-0405/021 | bar: ИЮЛЬ 13 to ИЮЛЬ 23
5 | ЦТП с сетью №б/н, ВГ: 58/1 г. Москва, ул. Академика Скрябина, д. 3, корп. 22 | 20-02-0204/019 | bar: ИЮЛЬ 13 to ИЮЛЬ 23
6 | г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 18а, в/гб/н, ЦТП с сетью б/н | 20-07-0718/123 | bar: АВГУСТ 3 to АВГУСТ 13
7 | г. Москва, проезд Девичьего поля, д. 4, в/г194, ЦТП № 1 | 20-07-0721/034 | bar: ИЮЛЬ 24 to АВГУСТ 3
8 | г. Москва, ул. Малая Черкизовская, д. 7, стр. 2, в/г85/2, ЦТП № 17 | 20-06-0608/058 | bar: ИЮЛЬ 14 to ИЮЛЬ 23
9 | г. Москва, 1-й Краснокурсантский пр., д. 3/5, корп. 2, в/г65, ЦТП № 1 | 20-04-0415/001 | bar: ИЮЛЬ 13 to ИЮЛЬ 23
10 | г. Москва, ул. Арбатецкая, д. 2, стр. 1 (подвал пом. III, ком. 1-4), в/г2 | 20-05-0516/028 | bar: ИЮЛЬ 14 to ИЮЛЬ 24
11 | г. Москва, пер. Хользунова, д. 16, стр. 7, в/г17, ЦТП № 9 | 20-07-0718/028 | bar: ИЮЛЬ 12 to ИЮЛЬ 22
12 | г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 14, в/г69, ЦТП с сетью б/н | 20-07-0728/053 | bar: АВГУСТ 17 to АВГУСТ 27
13 | г. Москва, пер. Большой Кисельный, д. 14, стр. 1 (пом. I), в/г606, ЦТП № 1 | 20-01-0121/142 | bar: АВГУСТ 10 to АВГУСТ 20
14 | г. Москва, Космодамианская наб., д. 24, стр. 1, пом. III, в/г9, ЦТП № 1 | 20-01-0112/010 | bar: ИЮЛЬ 12 to ИЮЛЬ 22
15 | г. Москва, Яковоапостольский пер., д. 8А, пом. II, в/г355, ЦТП № 1 | 20-01-0122/029 | bar: АВГУСТ 1 to АВГУСТ 11
16 | г. Москва, Большой Знаменский переулок, д. 17, в/г30, ЦТП б/н | 20-01-0118/104 | bar: ИЮЛЬ 22 to АВГУСТ 1
17 | г. Москва, Большой Знаменский пер., д. 8, корп. 1, в/гб/н, ЦТП с сетью | 20-01-0118/067 | bar: ИЮЛЬ 22 to АВГУСТ 1
18 | г. Москва, Пресненский вал, д. 9, в/г502, ЦТП б/н | 20-07-0737/182 | bar: ИЮЛЬ 2 to ИЮЛЬ 12
19 | г. Москва, переулок Хользунова, д. 18/19/1.2.3.4, в/г69, ЦТП б/н | 20-07-0718/058 | bar: ИЮЛЬ 12 to ИЮЛЬ 22
20 | г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 21, в/г601, ЦТП с сетью | 20-07-0725/045 | bar: ИЮЛЬ 1 to ИЮЛЬ 11
21 | г. Москва, Большой Козловский пер., д. 6, стр. 2, в/г1, ЦТП б/н | 20-01-0122/121 | bar: ИЮЛЬ 1 to ИЮЛЬ 11
22 | г. Москва, Большая Серпуховская, д. 35, ЦТП № 3 (520/100) | 20-05-0520/100 | bar: ИЮЛЬ 1 to ИЮЛЬ 11
23 | г. Москва, Большой Знаменский переулок, д. 19, в/г32, ЦТП № 2 | 20-01-0118/061 | bar: ИЮЛЬ 22 to АВГУСТ 1
24 | г. Москва, ул. Волочаевская, д. 3, стр. 5, в/г7, ЦТП № 10а | 20-04-0406/007 | bar: ИЮЛЬ 5 to ИЮЛЬ 15
25 | г. Москва, ул. Академика Янгеля, д. 11, в/г57/1В, ЦТП б/н | 20-11-1103/003 | bar: АВГУСТ 19 to АВГУСТ 28
26 | ЦТП с сетью №б/н, ВГ: 679 г. Москва, 1-й Хорошёвский пр-д, д. 3, корп. 1, 2 | 20-03-0301/011 | bar: ИЮЛЬ 27 to АВГУСТ 6
27 | г. Москва, Бригадирский переулок, д. 13, в/г 45, ЦТП б/н | 20-04-0405/054 | bar: ИЮЛЬ 20 to ИЮЛЬ 30
28 | г. Москва, ул Бауманская, д 57б, стр. 1, в/г 45 Д, ЦТП № 405064 | 20-04-0405/062 | bar: ИЮЛЬ 20 to ИЮЛЬ 30
29 | ЦТП №21, ВГ: 38В г. Москва, Ленинградский проспект, 41 | 20-03-0315/041 | bar: ИЮЛЬ 1 to ИЮЛЬ 10
30 | ЦТП с сетью ВГ: 81 г. Москва, ул. Левобережная, д. 11, стр. 2 | 20-12-1208/003 | bar: ИЮЛЬ 6 to ИЮЛЬ 16
31 | г. Москва, аллея Петровско-Разумовская, д. 12а, стр. 4, в/г 30 | 20-12-1216/004 | bar: ИЮЛЬ 1 to ИЮЛЬ 11
32 | г. Москва, ул. Иркутская, д.17а, корп. 1, в/г305, ЦТП № 1 | 20-06-0605/028 | bar: ИЮЛЬ 6 to ИЮЛЬ 15
33 | г. Москва, ул. Большая Оленья, д. 15, стр. 41, в/г56, ЦТП № 41 | 20-06-0608/109 | bar: ИЮЛЬ 31 to АВГУСТ 10
34 | г. Москва, Погонный пр., д. 10, стр. 2, в/г353, ЦТП б/н | 20-06-0611/012 | bar: ИЮЛЬ 27 to АВГУСТ 6
35 | г. Москва, ул. Спартаковская, д. 2, в/г3, ЦТП с сетью б/н | 20-04-0419/006 | bar: АВГУСТ 10 to АВГУСТ 20
36 | г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 4/1, стр. 11, в/г19, ЦТП б/н | 20-04-0405/025 | bar: ИЮЛЬ 5 to ИЮЛЬ 15
37 | г. Москва, аллея Петровско-Разумовская, д. 12а, ЦТП с сетью | 20-12-1216/004-01 | bar: ИЮЛЬ 1 to ИЮЛЬ 11
38 | г. Москва, ул. Планетная, д. 3, корп. 2, пом. I, в/г27, ЦТП б/н | 20-12-1218/171 | bar: ИЮЛЬ 1 to ИЮЛЬ 11
№ п/п | Адрес объекта | Абоненсткий номер | МАЙ 1: МАЙ; ИЮНЬ 1: ИЮНЬ; ИЮЛЬ 1: ИЮЛЬ; АВГУСТ 1: АВГУСТ
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
39 | г. Москва, ул. Тайнинская, д. 7, стр. 3, в/гб/н, ЦТП № 3 | 03-08-606 | bar: ИЮЛЬ 1 to ИЮЛЬ 11
40 | ЦТП №5, в/г №б/н, г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля, д. 19, стр. 1 | 05-08-101 | bar: ИЮЛЬ 20 to ИЮЛЬ 30
41 | ЦТП с сетью г. Москва, Хорошевское шоссе, 40а | 20-03-0301/080 | bar: ИЮЛЬ 1 to ИЮЛЬ 10
42 | г. Москва, Рублевское ш., д. 68, стр. 4, в/г 699 | 08-07-035 | bar: АВГУСТ 4 to АВГУСТ 14
43 | ЦТП №2, ВГ: 63 г. Москва, 1-й Силикатный пр., д. 6, стр. 1 | 20-03-0321/006 | bar: АВГУСТ 5 to АВГУСТ 15
44 | г. Москва, ул. Пречистенка, д. 7, в/г34, ЦТП б/н | 20-07-0723/046 | bar: АВГУСТ 4 to АВГУСТ 14
45 | г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 49/2, в/г99, ЦТП с сетью № 1202 | 20-03-0312/008 | bar: АВГУСТ 17 to АВГУСТ 27
46 | г. Москва, ул. Енисейская, д. 7, стр. 10, пом. I, в/г61, ЦТП б/н | 20-06-0620/038 | bar: ИЮЛЬ 28 to АВГУСТ 7
47 | г. Москва, Извилистый проезд, д. 11, в/г5/9а, ЦТП № 6 | 03-08-613 | bar: ИЮЛЬ 13 to ИЮЛЬ 23
48 | г. Москва, ул. Рубцовско-Дворцовая, д. 2, в/г4, ЦТП с сетью б/н | 20-06-0606/013 | bar: АВГУСТ 16 to АВГУСТ 25
49 | г. Москва, ул. Большая Оленья, д. 8А, стр.1, в/г13, ЦТП с сетью б/н | 20-06-0608/118 | bar: ИЮЛЬ 31 to АВГУСТ 10
50 | ЦТП №б/н, ВГ: 7 г. Москва, ул. Скаковая, д. 16, пом. I | 20-03-0306/035 | bar: ИЮЛЬ 27 to АВГУСТ 6
51 | г. Москва, ул. Матросская Тишина, д. 10, в/г4 (606/050), ЦТП № 52 | 20-06-0606/050 | bar: АВГУСТ 16 to АВГУСТ 25
52 | г. Москва, Варшавское шоссе, д. 170Д, в/г 5АН, ЦТП № 16 | 20-11-1106/008 | bar: ИЮЛЬ 22 to ИЮЛЬ 31
53 | ЦТП №б/н, ВГ: 7 г. Москва, ул. Скаковая, д. 16, помещение XVII | 20-03-0306/009 | bar: ИЮЛЬ 27 to АВГУСТ 6
54 | г. Москва, Гончарная, д. 34, в/г 14, ЦТП б/н | 20-01-112/121 | bar: ИЮЛЬ 12 to ИЮЛЬ 22
55 | г. Москва, 1-й Краснокурсантский пр., д. 7, стр. 16, в/г б/н, ЦТП | 20-04-0415/004 | bar: ИЮЛЬ 13 to ИЮЛЬ 23
56 | ЦТП №б/н, ВГ: 38 г. Москва, Ленинградский проспект , 37а | 20-03-0315/043 | bar: ИЮЛЬ 1 to ИЮЛЬ 10
57 | г. Москва, Бережковская набережная, д. 30, в/г 644, ЦТП б/н | 20-07-0714/009 | bar: ИЮЛЬ 23 to АВГУСТ 2
58 | г. Москва, пер. Старомонетный, д. 11, в/гб/н, ЦТП б/н | 20-01-0127/009 | bar: АВГУСТ 12 to АВГУСТ 22
59 | г. Москва, Чукотский проезд, д. 8/3, в/г5/9, ЦТП с сетью б/н | 03-08-617 | bar: ИЮЛЬ 28 to АВГУСТ 7
60 | ЦТП №б/н, ВГ: 10/5 г. Москва, ул. Головачёва, 2 | 20-02-0201/001 | bar: ИЮЛЬ 1 to ИЮЛЬ 11
61 | г. Москва, Красноказарменная площадь, д. 1,ВГ б/н, ЦТП № 2 | 05-05-0405/079 | bar: ИЮЛЬ 5 to ИЮЛЬ 15
62 | г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 50, в/г 80, ЦТП | 20-03-0312/077 | bar: АВГУСТ 17 to АВГУСТ 27
ЦТП, запитаны от котельной КП "МЭД"
№ п/п | Адрес объекта | Абоненсткий номер | МАЙ 1: МАЙ; ИЮНЬ 1: ИЮНЬ; ИЮЛЬ 1: ИЮЛЬ; АВГУСТ 1: АВГУСТ
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | г. Москва, ул. Советской Армии, д. 2, стр. 1, пом. V, в/г40А, ЦТП б/н | 03-01-Музей ВС РФ | bar: АВГУСТ 2 to АВГУСТ 11
ЦТП ТиНАО, запитаны от местных котельных
№ п/п | Адрес объекта | Абоненсткий номер | МАЙ 1: МАЙ; ИЮНЬ 1: ИЮНЬ; ИЮЛЬ 1: ИЮЛЬ; АВГУСТ 1: АВГУСТ
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | ЦТП в зд.бани, в/г 16, поселение Рязановское, пос.Ерино
2 | ЦТП г. Москва пос. Десёновское п. Ватутинки-1 | 19-03-024
ЦТП, переданы по Распоряжению ДГИ от 19.12.2019 № 51102 (запитаны от МОЭК)
№ п/п | Адрес объекта | Абоненсткий номер | МАЙ 1: МАЙ; ИЮНЬ 1: ИЮНЬ; ИЮЛЬ 1: ИЮЛЬ; АВГУСТ 1: АВГУСТ
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | ЦТП №б/н, г. Москва, ул. Мясницкая, 37, в/г № 287 (37А) | 20-01-0122/097 | bar: ИЮЛЬ 1 to ИЮЛЬ 11
2 | ЦТП №б/н, г. Москва, Варшавское шоссе, 152, в/г № 56/1 (д. 152 А) | 20-11-1103/023 | bar: АВГУСТ 19 to АВГУСТ 28
3 | ЦТП №б/н, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 35, в/г 654 | 20-05-0520/043 | bar: ИЮЛЬ 1 to ИЮЛЬ 11
ЦТП Хруничева (запитаны от котельных завода им. Хруничева) - на балансе организации
№ п/п | Адрес объекта | Абоненсткий номер | МАЙ 1: МАЙ; ИЮНЬ 1: ИЮНЬ; ИЮЛЬ 1: ИЮЛЬ; АВГУСТ 1: АВГУСТ
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | г. Москва, ул. Большая Филевская, д. 63 стр. 2 | № 2 (08-05-161) от КТС-60 | bar: АВГУСТ 17 to АВГУСТ 26
2 | г. Москва, ул. Сеславинская, д. 16, стр. 3 | № 3 (08-05-165) от КТС-51 | bar: АВГУСТ 3 to АВГУСТ 12
3 | г. Москва, ул. Пивченкова, д. 7А | № 6 (08-05-167) от КТС-60 | bar: АВГУСТ 17 to АВГУСТ 26
4 | г. Москва, Пинский пр., д. 3 стр. 2 | № 7 (08-05-167) от КТС-60 | bar: АВГУСТ 17 to АВГУСТ 26
5 | г. Москва, ул. Алябьева, д.4 стр. 4 | № 8 (08-05-162) От КТС-51 | bar: АВГУСТ 3 to АВГУСТ 12
6 | г. Москва, ул. Минская, д. 15 к. 2 | № 5 (08-05-168) от КТС-60 | bar: АВГУСТ 17 to АВГУСТ 26
ЦТП Хруничева (запитаны от МОЭКа) - на балансе организации
№ п/п | Адрес объекта | Абоненсткий номер | МАЙ 1: МАЙ; ИЮНЬ 1: ИЮНЬ; ИЮЛЬ 1: ИЮЛЬ; АВГУСТ 1: АВГУСТ
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | ул. Кастанаевская, д. 7, стр. 2 | № 1 (08-05-074) | bar: ИЮЛЬ 15 to ИЮЛЬ 25
2 | ул. Большая Филевская, д.23А | № 4 (20-10-1008/008) | bar: АВГУСТ 6 to АВГУСТ 16
3 | ул. Олеко Дундича, д.13, к. 1, стр. 3 | № 9 (20-10-1008/005) | bar: АВГУСТ 6 to АВГУСТ 16
ЦТП по распоряжению ДЖКХ от 28.02.2019 № 01-01-14-51/19
№ п/п | Адрес объекта | Абоненсткий номер | МАЙ 1: МАЙ; ИЮНЬ 1: ИЮНЬ; ИЮЛЬ 1: ИЮЛЬ; АВГУСТ 1: АВГУСТ
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Высоковольтный проезд, д.1, корп. 1 | 20-09-0905/180 | bar: АВГУСТ 10 to АВГУСТ 20
2 | Высоковольтный проезд, д.1, корп. 6, стр. 1 | 20-09-0905/170 | bar: АВГУСТ 10 to АВГУСТ 20
3 | Высоковольтный проезд, д.1, корп. 7 | 03-06-0905/186 | bar: АВГУСТ 10 to АВГУСТ 20
4 | Высоковольтный проезд, д.8, корп. 1 | 03-06-0905/188 | bar: АВГУСТ 10 to АВГУСТ 20
Котельные на балансе организации
№ п/п | Адрес объекта | Тип объекта | МАЙ 1: МАЙ; ИЮНЬ 1: ИЮНЬ; ИЮЛЬ 1: ИЮЛЬ; АВГУСТ 1: АВГУСТ
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | "Филимонки" п. Филимонковское, пос. Филимонки, ПНИ № 5 | Котельная | bar: АВГУСТ 12 to АВГУСТ 21
2 | "Береговая" г. Москва, Береговая ул., д. 4 строение 1; Береговая ул., д. 4 строение 10 | Котельная | bar: АВГУСТ 22 to АВГУСТ 31
3 | "Куркино" г. Москва, ш. Новокуркинское, д. 23/15 | АИТ | bar: ИЮЛЬ 1 to ИЮЛЬ 10
Котельные, на которых осуществляется техническое обслуживание
№ п/п | Адрес объекта | Тип объекта | МАЙ 1: МАЙ; ИЮНЬ 1: ИЮНЬ; ИЮЛЬ 1: ИЮЛЬ; АВГУСТ 1: АВГУСТ
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | г. Москва, Поперечный просек, 17 * | Котельная
2 | г. Москва, Институтский пер., 7 | Котельная | bar: АВГУСТ 2 to АВГУСТ 11
3 | поселение Первомайское, п. Пучково, в/ч 72064, в/г № 1/9 | Котельная | bar: ИЮЛЬ 22 to ИЮЛЬ 31
Примечание. Котельная является источником тепла для потребителей I категории, в связи с чем полная остановка котельной не осуществляется.
Согласовано:
Начальник аварийно-ремонтной службы _________________________ Кривов А. В

## ГИ тепловых сетей
Утверждаю
Главный инженер КП "МЭД"
___________________________ А. В. Бугреев
"_____" ______________________ 2020 г.
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ И ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ 2020 г.
Участки тепловых сетей по распоряжению ДГИ от 12.11.2018 № 37882
№ п/п | Адрес объекта | Аб. номер | МАЙ | [30 empty] | ИЮНЬ | [29 empty] | ИЮЛЬ | [30 empty] | АВГУСТ
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Участок сети г. Москва, ул. Куусинена, 6а | 02-04-0314/001 | bar: ИЮЛЬ 1 to ИЮЛЬ 10
2 | Участок сети г. Москва, Большой Знаменский переулок , 19 | 20-01-0118/061 | bar: ИЮЛЬ 22 to АВГУСТ 1
3 | Участок сети г. Москва, ул. Пресненский вал, 9 | 20-07-0737/182 | bar: ИЮЛЬ 2 to ИЮЛЬ 12
4 | Участок сети г. Москва, ул. Советской Армии, 4 | 20-07-0723/046 | bar: АВГУСТ 11 to АВГУСТ 21
5 | Участок сети г. Москва, Ленинградский проспект, 37А | 20-03-0315/043 | bar: ИЮЛЬ 1 to ИЮЛЬ 11
6 | Участок сети г. Москва, ул. Советской Армии, 2 | 03-01-Музей ВС РФ | bar: АВГУСТ 2 to АВГУСТ 11
7 | Участок сети г. Москва, ул. Волочаевская, 1 | 20-04-0406/030 | bar: ИЮЛЬ 1 to ИЮЛЬ 11
8 | Участок сети г. Москва, пер. Хользунова, 18/19/1, 2, 3, 4 | 20-07-0718/058 | bar: ИЮЛЬ 12 to ИЮЛЬ 22
9 | Участок сети г. Москва, ул. Гончарная, 34 | 20-01-0112/121 | bar: ИЮЛЬ 12 to ИЮЛЬ 22
10 | Участок сети г. Москва, Варшавское шоссе, 170Д | 20-11-1106/019 | bar: ИЮЛЬ 22 to ИЮЛЬ 31
11 | Участок сети г. Москва, Мясницкая, 37 | 20-01-0122/097 | bar: ИЮЛЬ 1 to ИЮЛЬ 11
12 | Участок сети г. Москва, Попов проезд, 6 | 20-06-0606/064 | bar: АВГУСТ 16 to АВГУСТ 25
13 | Участок сети в/г №б/н г. Москва, Университетский проспект, 14 | 08-001-1017/057 | bar: ИЮЛЬ 27 to АВГУСТ 5
14 | Участок сети г. Москва, ул. Чусовская, 1 | 04-06-0601/032 | bar: ИЮЛЬ 31 to АВГУСТ 9
15 | Участок сети г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, 2 | 20-03-0312/008 | bar: АВГУСТ 18 to АВГУСТ 27
16 | Участок сети г. Москва, ул. Академика Янгеля, 11 | 20-11-1103/003 | bar: АВГУСТ 19 to АВГУСТ 28
17 | Участок сети в/г №46/1, г. Москва, Чонгарский бульвар, 25 | 07-09-129 | bar: ИЮЛЬ 14 to ИЮЛЬ 23
18 | Участок сети г. Москва, Большой Знаменский переулок, 7/1, 2, 3 | 20-01-118/069
19 | Участок сети г. Москва, Петровско-Разумовская аллея, 12а | 20-12-1216/004-01 | bar: ИЮЛЬ 1 to ИЮЛЬ 11
20 | участок сети г. Москва, Народного Ополчения, 50 | 20-03-0312/077 | bar: АВГУСТ 17 to АВГУСТ 27
21 | участок сети г. Москва, Народного Ополчения, 49/2 | 20-03-0312/008 | bar: АВГУСТ 17 to АВГУСТ 27
22 | участок сети г. Москва, Большая Оленья , 8а | 20-06-0608/118 | bar: ИЮЛЬ 31 to АВГУСТ 10
23 | участок сети г. Москва, Рубцовско-Дворцовая, 2 | 20-06-0606/013 | bar: АВГУСТ 16 to АВГУСТ 25
24 | участок сети г. Москва, Спартаковская, 2 | 20-04-0419/006 | bar: АВГУСТ 10 to АВГУСТ 20
25 | участок сети г. Москва, Госпитальная, 3 | 20-04-0415/005 | МАЙ 1: Не отключается от теплоснабжения
26 | участок сети г. Москва, Головачева, 2 | 20-02-0207/037 | bar: ИЮЛЬ 13 to ИЮЛЬ 23
27 | участок сети г. Москва, Академика Скрябина, 3 | 20-02-0204/019 | bar: МАЙ 26 to ИЮНЬ 5; ИЮЛЬ 13 to ИЮЛЬ 23
28 | участок сети г. Москва, Волочаевская, 3/4 | 20-04-0406/007 | bar: МАЙ 12 to МАЙ 22; ИЮЛЬ 1 to ИЮЛЬ 11
29 | участок сети г. Москва, Большая Садовая, 14 | 20-07-0728/053 | bar: ИЮНЬ 16 to ИЮНЬ 26; АВГУСТ 17 to АВГУСТ 27
30 | участок сети г. Москва, 1-й Хорошевский проезд, 3/1, 2 | 20-03-0301/011 | bar: ИЮЛЬ 27 to АВГУСТ 6
31 | участок сети, в/г №52 г. Москва, Волочаевская, 5 | 20-04-0406/007 | bar: МАЙ 12 to МАЙ 22; ИЮЛЬ 1 to ИЮЛЬ 11
32 | участок сети г. Москва, Гончарная, 34 | 20-01-0112/121 | bar: ИЮНЬ 15 to ИЮНЬ 25; ИЮЛЬ 12 to ИЮЛЬ 22
33 | участок сети г. Москва, Арбатецкая, 2/28 | 20-05-0516/028 | bar: ИЮНЬ 29 to ИЮНЬ 30; ИЮЛЬ 14 to ИЮЛЬ 24
34 | участок сети г. Москва, Красноказарменная улица, д.2 | 20-04-0405/021 | bar: ИЮЛЬ 13 to ИЮЛЬ 23
35 | участок сети г. Москва, Рублевское шоссе, 68/2 | 08-07-035 | bar: МАЙ 19 to МАЙ 29; АВГУСТ 4 to АВГУСТ 14
36 | участок сетей г. Москва, Левобережная, 5 | 20-12-1208/003 | bar: ИЮНЬ 23 to ИЮНЬ 30; ИЮЛЬ 6 to ИЮЛЬ 16
37 | участок сети г. Москва, Бригадирский переулок, 13 | 20-04-0405/054 | bar: ИЮЛЬ 20 to ИЮЛЬ 30
38 | участок сети г. Москва, Скаковая Аллея, 7 | 02-05-0306/020 | bar: ИЮНЬ 18 to ИЮНЬ 28; ИЮЛЬ 27 to АВГУСТ 6
39 | участок сети г. Москва, Пречистенка, 7 | 20-07-0723/046 | bar: АВГУСТ 4 to АВГУСТ 14
40 | участок сети г. Москва, 1-й Силикатный проезд, 6 | 20-03-0321/006 | bar: АВГУСТ 5 to АВГУСТ 15
№ п/п | Адрес объекта | Аб. номер | МАЙ 1: МАЙ; ИЮНЬ 1: ИЮНЬ; ИЮЛЬ 1: ИЮЛЬ; АВГУСТ 1: АВГУСТ
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
41 | участок сети г. Москва, Старомонетный пер., 11 | 20-01-0127/009 | bar: АВГУСТ 12 to АВГУСТ 22
42 | участок сети г. Москва, Ольховская, 25 | 20-06-0606/031 | bar: МАЙ 12 to МАЙ 21; АВГУСТ 16 to АВГУСТ 25
43 | участок сети г. Москва, Енисейская, 7 | 03-08-618 | bar: ИЮЛЬ 28 to АВГУСТ 7
44 | участок сети г. Москва, Варшавское шоссе, 152а | 20-11-1103/023 | bar: АВГУСТ 19 to АВГУСТ 28
45 | участок сети г. Москва, Иркутская, 17а | 20-06-0605/028 | bar: МАЙ 18 to МАЙ 28; ИЮЛЬ 6 to ИЮЛЬ 15
46 | участок сети г. Москва. Девичьего поля , 4 | 20-07-0721/034 | bar: ИЮЛЬ 24 to АВГУСТ 3
47 | участок сети г. Москва, Извилистый проезд, 11 | 03-08-613 | ИЮЛЬ 1: с 19.05.2020 14:00 по 29.05.2020 13:59
48 | участок сети г. Москва, Большая Оленья , 15 | 20-06-0608/109 | bar: ИЮНЬ 29 to ИЮНЬ 30; ИЮЛЬ 31 to АВГУСТ 10
49 | участок сети г. Москва, Большой Козловский переулок , 6 | 20-01-0122/121 | bar: МАЙ 25 to ИЮНЬ 4; ИЮЛЬ 1 to ИЮЛЬ 11
50 | участок сети г. Москва, Красноказарменная площадь , 1 | 05-05-0405/079 | bar: ИЮЛЬ 1 to ИЮЛЬ 11
51 | участок сети г. Москва, Большой Кисельный переулок , 14/1 | 20-01-0121/142 | bar: ИЮНЬ 23 to ИЮНЬ 30; АВГУСТ 10 to АВГУСТ 20
52 | участок сети г. Москва, Ленинградский проспект , 41 | 20-03-0315/041 | bar: МАЙ 26 to ИЮНЬ 5; ИЮЛЬ 1 to ИЮЛЬ 10
53 | участок сети г. Москва, Большой Знаменский переулок, 17 | 20-01-0118/104 | bar: ИЮНЬ 24 to ИЮНЬ 30; ИЮЛЬ 22 to АВГУСТ 1
54 | участок сети г. Москва, Чукотский проезд, 8, стр. 3 | 03-08-065 | bar: ИЮЛЬ 28 to АВГУСТ 7
55 | участок сети г. Москва, Соколиной горы, 8 | 20-04-0409/090 | bar: АВГУСТ 3 to АВГУСТ 13
56 | участок сети г. Москва, Хорошевское шоссе, 40а | 20-03-0301/080 | bar: ИЮЛЬ 1 to ИЮЛЬ 10
57 | участок сети г. Москва, Большая Серпуховская , 35 | 20-05-0520/100 | bar: ИЮНЬ 1 to ИЮНЬ 11; ИЮЛЬ 1 to ИЮЛЬ 11
58 | участок сети г. Москва, Малая Черкизовская , 7 | 20-06-0608/058 | bar: МАЙ 25 to ИЮНЬ 4; ИЮЛЬ 14 to ИЮЛЬ 23
59 | участок сети г. Москва, Бережковская набережная , 30 | 20-07-0714/008 | bar: ИЮНЬ 10 to ИЮНЬ 20; ИЮЛЬ 23 to АВГУСТ 2
60 | участок сети г. Москва, Большая Пироговская , 21 | 20-07-0725/045 | bar: ИЮЛЬ 1 to ИЮЛЬ 11
61 | участок сети г. Москва. 1-й Краснокурсантский проезд , 7 | 20-04-0415/004 | bar: ИЮЛЬ 13 to ИЮЛЬ 23
62 | участок сети ГВС г. Москва, Поперечный просек , 17 | от котельной КП МЭД | МАЙ 1: От котельной КП МЭД, объект не отключается
63 | участок сети г. Москва, Институтский пер., 7 | от котельной КП МЭД | bar: АВГУСТ 2 to АВГУСТ 11
64 | участок сети г. Москва, Яковоапостольский пер., 8а | 20-01-0122/029 | bar: АВГУСТ 1 to АВГУСТ 11
65 | участок сети в/г4 г. Москва, Матросская Тишина , 10 | 20-06-0606/050 | bar: МАЙ 12 to МАЙ 21; АВГУСТ 16 to АВГУСТ 25
66 | Участок сети г. Москва, Большой Знаменский переулок , 19 | 20-01-0118/061 | bar: ИЮНЬ 24 to ИЮНЬ 30; ИЮЛЬ 22 to АВГУСТ 1
67 | Участок сети г. Москва, 1-й Силикатный проезд , 6 | 20-03-0321/006 | bar: АВГУСТ 5 to АВГУСТ 15
68 | участок сети в/г 637 г. Москва, Матросская Тишина, 10 | 20-06-0606/050 | bar: МАЙ 12 to МАЙ 21; АВГУСТ 16 to АВГУСТ 25
69 | Сеть ГВС от кот.307 пос. Мосрентген, Видное-4, Героя Соломатина | КТС № 307 | ИЮЛЬ 1: с 15.06.2020 0:00 по 24.06.2020 23:59
70 | Сеть ГВС от ЦТП 16, в/г 16 г. Москва, поселение Рязановское, пос. Ерино | МОЭК не обслуживает
71 | ТС от в/г 1/2 Новомосковский АО, пос. Десеновское, п.Ватутинки-1 | КТС № 153 | bar: ИЮЛЬ 27 to АВГУСТ 6
72 | ТС от ЦТП инв.№24, в/г 1/2 Новомосковский АО, пос. Десеновское, п.Ватутинки-1 | 19-02-101 | ИЮЛЬ 1: с 25.05.2020 8:00 по 02.06.2020 17:00
73 | Тепловая сеть от ЦТП инв.16, в/г 16 Новомосковский АО, пос.Рязановское, п.Ерино | МОЭК не обслуживает
Участки тепловых сетей по распоряжению ДГИ от 19.12.2019 № 51102
№ п/п | Адрес объекта | Аб. номер | МАЙ 1: МАЙ; ИЮНЬ 1: ИЮНЬ; ИЮЛЬ 1: ИЮЛЬ; АВГУСТ 1: АВГУСТ
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | участок сети, г. Москва, ул. Заречная, д. 21 | КТС ц.№12 Хруничева, нет сетей МОЭК | bar: ИЮНЬ 30
2 | участок сети, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 16 | 20-04-0416/036 20-04-0416/077 | bar: ИЮНЬ 1 to ИЮНЬ 11; АВГУСТ 10 to АВГУСТ 20
3 | участок сети, г. Москва, ул. Большая Филевская, д. 30 (гос. дачи) | КТС 60 Хруничева | bar: МАЙ 25 to ИЮНЬ 3; АВГУСТ 17 to АВГУСТ 26
4 | участок сети, г. Москва, ул. Родионовская, д.14 | АИТ б/н | bar: МАЙ 19 to ИЮНЬ 28; ИЮЛЬ 1 to ИЮЛЬ 10
5 | участок сети, г. Москва, Хорошевское ш., д. 38 | 20-03-0301/001 | bar: ИЮЛЬ 1 to ИЮЛЬ 10
6 | участок сети, г. Москва, Хорошевское ш., д. 38Д | 20-03-0301/047 | bar: ИЮЛЬ 1 to ИЮЛЬ 10
7 | участок сети, г. Москва, ул. Осташковская, д.12/а | 03-08-606 | bar: ИЮНЬ 16 to ИЮНЬ 26; ИЮЛЬ 1 to ИЮЛЬ 11
Участки тепловых сетей по распоряжению ДЖКХ
№ п/п | Адрес объекта | Аб. номер | МАЙ 1: МАЙ; ИЮНЬ 1: ИЮНЬ; ИЮЛЬ 1: ИЮЛЬ; АВГУСТ 1: АВГУСТ
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Тепловая сеть Алтуфьевское ш., д. 42 | 03-07-0923/038 | bar: АВГУСТ 10 to АВГУСТ 20
2 | Тепловая сеть Высоковольтный проезд, д. 1, корп. 1 (к534/4-кт17б-ЦТП аб. 0905/180) | 20-09-0905/180 | bar: АВГУСТ 10 to АВГУСТ 20
3 | Тепловая сеть Высоковольтный проезд, д. 1, корп. 2 | 20-09-0905/180 | bar: АВГУСТ 10 to АВГУСТ 20
4 | Тепловая сеть Высоковольтный проезд, д. 1, корп. 3 | 20-09-0905/170 | bar: АВГУСТ 10 to АВГУСТ 20
5 | Тепловая сеть Высоковольтный проезд, д. 1, корп. 5 | 20-09-0905/170 | bar: АВГУСТ 10 to АВГУСТ 20
6 | Тепловая сеть Высоковольтный проезд, д. 1, корп. 6 | 20-09-0905/170 | bar: АВГУСТ 10 to АВГУСТ 20
7 | Тепловая сеть Высоковольтный проезд, д.1, корп. 6, стр. 1 (аб. 0905/170 - кам. 1) | 20-09-0905/170 | bar: АВГУСТ 10 to АВГУСТ 20
8 | Тепловая сеть Высоковольтный проезд, д.1, корп. 6, стр. 1 (к534/8-к534/10-ЦТП аб. 0905/170) | 20-09-0905/170 | ИЮНЬ 28: 03-
9 | Тепловая сеть Высоковольтный проезд, д.1, корп. 7 (к534/6-ИТП аб. 0905/186) | 03-06-0905/186 | bar: АВГУСТ 10 to АВГУСТ 20
10 | Тепловая сеть Высоковольтный проезд, д.1, корп. 8 (к534/6-ИТП аб. 0905/188) | 03-06-0905/188 | bar: АВГУСТ 10 to АВГУСТ 20
Участки тепловых сетей ГТЭС Внуково
№ п/п | Адрес объекта | Примечание | МАЙ 1: МАЙ; ИЮНЬ 1: ИЮНЬ; ИЮЛЬ 1: ИЮЛЬ; АВГУСТ 1: АВГУСТ
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | г. Москва, Внуково | от ГТЭС Внуково | bar: АВГУСТ 11 to АВГУСТ 20
Согласовано:
Начальник аварийно-ремонтной службы _________________________ Кривов А. В

## Температурные испытания ЦТП
Утверждаю
Главный инженер КП "МЭД"
___________________________ А. В. Бугреев
"_____" ______________________ 2020 г.
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 2020 г.
ЦТП МО РФ, запитаны от МОЭКа
№ п/п | Адрес объекта | Абоненсткий номер | АВГУСТ
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | г. Москва, Госпитальная пл., д.1-3, стр.62, ЦТП с сетью б/н | 20-04-0415/005 | bar: АВГУСТ 24
2 | г. Москва, ул. Ольховская, д. 25, пом. I, в/гб/н, ЦТП б/н | 20-06-0606/031 | bar: АВГУСТ 24
3 | г. Москва, ул. 3-я Соколиной горы, д. 8-10, лит. Е, в/г45-Б2, ЦТП б/н | 20-04-0409/090 | bar: АВГУСТ 24
4 | г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 2, стр. 2, в/г20, ЦТП № 1 | 20-04-0405/021 | bar: АВГУСТ 24
5 | ЦТП с сетью №б/н, ВГ: 58/1 г. Москва, ул. Академика Скрябина, д. 3, корп. 22 | 20-02-0204/019 | bar: АВГУСТ 27
6 | г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 18а, в/гб/н, ЦТП с сетью б/н | 20-07-0718/123 | bar: АВГУСТ 27
7 | г. Москва, проезд Девичьего поля, д. 4, в/г194, ЦТП № 1 | 20-07-0721/034 | bar: АВГУСТ 27
8 | г. Москва, ул. Малая Черкизовская, д. 7, стр. 2, в/г85/2, ЦТП № 17 | 20-06-0608/058 | bar: АВГУСТ 24
9 | г. Москва, 1-й Краснокурсантский пр., д. 3/5, корп. 2, в/г65, ЦТП № 1 | 20-04-0415/001 | bar: АВГУСТ 24
10 | г. Москва, ул. Арбатецкая, д. 2, стр. 1 (подвал пом. III, ком. 1-4), в/г2 | 20-05-0516/028 | bar: АВГУСТ 27
11 | г. Москва, пер. Хользунова, д. 16, стр. 7, в/г17, ЦТП № 9 | 20-07-0718/028 | bar: АВГУСТ 27
12 | г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 14, в/г69, ЦТП с сетью б/н | 20-07-0728/053 | bar: АВГУСТ 27
13 | г. Москва, пер. Большой Кисельный, д. 14, стр. 1 (пом. I), в/г606, ЦТП № 1 | 20-01-0121/142 | bar: АВГУСТ 27
14 | г. Москва, Космодамианская наб., д. 24, стр. 1, пом. III, в/г9, ЦТП № 1 | 20-01-0112/010 | bar: АВГУСТ 27
15 | г. Москва, Яковоапостольский пер., д. 8А, пом. II, в/г355, ЦТП № 1 | 20-01-0122/029 | bar: АВГУСТ 27
16 | г. Москва, Большой Знаменский переулок, д. 17, в/г30, ЦТП б/н | 20-01-0118/104 | bar: АВГУСТ 27
17 | г. Москва, Большой Знаменский пер., д. 8, корп. 1, в/гб/н, ЦТП с сетью | 20-01-0118/067 | bar: АВГУСТ 27
18 | г. Москва, Пресненский вал, д. 9, в/г502, ЦТП б/н | 20-07-0737/182 | bar: АВГУСТ 27
№ п/п | Адрес объекта | Абоненсткий номер | АВГУСТ 1: АВГУСТ
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
19 | г. Москва, переулок Хользунова, д. 18/19/1.2.3.4, в/г69, ЦТП б/н | 20-07-0718/058 | bar: АВГУСТ 25; АВГУСТ 27
20 | г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 21, в/г601, ЦТП с сетью | 20-07-0725/045 | bar: АВГУСТ 25; АВГУСТ 27
21 | г. Москва, Большой Козловский пер., д. 6, стр. 2, в/г1, ЦТП б/н | 20-01-0122/121 | bar: АВГУСТ 25; АВГУСТ 27
22 | г. Москва, Большая Серпуховская, д. 35, ЦТП № 3 (520/100) | 20-05-0520/100 | bar: АВГУСТ 25; АВГУСТ 27
23 | г. Москва, Большой Знаменский переулок, д. 19, в/г32, ЦТП № 2 | 20-01-0118/061 | bar: АВГУСТ 25; АВГУСТ 27
24 | г. Москва, ул. Волочаевская, д. 3, стр. 5, в/г7, ЦТП № 10а | 20-04-0406/007 | bar: АВГУСТ 24 to АВГУСТ 25
25 | г. Москва, ул. Академика Янгеля, д. 11, в/г57/1В, ЦТП б/н | 20-11-1103/003 | bar: АВГУСТ 27 to АВГУСТ 28
26 | ЦТП с сетью №б/н, ВГ: 679 г. Москва, 1-й Хорошёвский пр-д, д. 3, корп. 1, 2 | 20-03-0301/011 | bar: АВГУСТ 27 to АВГУСТ 28
27 | г. Москва, Бригадирский переулок, д. 13, в/г 45, ЦТП б/н | 20-04-0405/054 | bar: АВГУСТ 24 to АВГУСТ 25
28 | г. Москва, ул Бауманская, д 57б, стр. 1, в/г 45 Д, ЦТП № 405064 | 20-04-0405/062 | bar: АВГУСТ 24 to АВГУСТ 25
29 | ЦТП №21, ВГ: 38В г. Москва, Ленинградский проспект, 41 | 20-03-0315/041 | АВГУСТ 1: электроснабжение объекта прекращено, не функционирует. У МОЭК нет сведений по данному абоненту. У ближайшего ЦТП- 26.08-28.08
30 | ЦТП с сетью ВГ: 81 г. Москва, ул. Левобережная, д. 11, стр. 2 | 20-12-1208/003 | bar: АВГУСТ 25; АВГУСТ 27
31 | г. Москва, аллея Петровско-Разумовская, д. 12а, стр. 4, в/г 30 | 20-12-1216/004 | bar: АВГУСТ 25; АВГУСТ 27
32 | г. Москва, ул. Иркутская, д.17а, корп. 1, в/г305, ЦТП № 1 | 20-06-0605/028 | bar: АВГУСТ 24 to АВГУСТ 25
33 | г. Москва, ул. Большая Оленья, д. 15, стр. 41, в/г56, ЦТП № 41 | 20-06-0608/109 | bar: АВГУСТ 24 to АВГУСТ 25
34 | г. Москва, Погонный пр., д. 10, стр. 2, в/г353, ЦТП б/н | 20-06-0611/012 | bar: АВГУСТ 24 to АВГУСТ 25
35 | г. Москва, ул. Спартаковская, д. 2, в/г3, ЦТП с сетью б/н | 20-04-0419/006 | bar: АВГУСТ 24 to АВГУСТ 25
36 | г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 4/1, стр. 11, в/г19, ЦТП б/н | 20-04-0405/025 | bar: АВГУСТ 24 to АВГУСТ 25
37 | г. Москва, аллея Петровско-Разумовская, д. 12а, ЦТП с сетью | 20-12-1216/004 | bar: АВГУСТ 25; АВГУСТ 27
38 | г. Москва, ул. Планетная, д. 3, корп. 2, пом. I, в/г27, ЦТП б/н | 20-12-1218/171 | bar: АВГУСТ 25; АВГУСТ 27
39 | г. Москва, ул. Тайнинская, д. 7, стр. 3, в/гб/н, ЦТП № 3 | 03-08-606 | bar: АВГУСТ 24 to АВГУСТ 25
40 | ЦТП №5, в/г №б/н, г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля, д. 19, стр. 1 | 05-08-101 | bar: АВГУСТ 25; АВГУСТ 27
№ п/п | Адрес объекта | Абоненсткий номер | АВГУСТ 1: АВГУСТ
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
41 | ЦТП с сетью г. Москва, Хорошевское шоссе, 40а | 20-03-0301/080 | bar: АВГУСТ 26 to АВГУСТ 28
42 | г. Москва, Рублевское ш., д. 68, стр. 4, в/г 699 | 08-07-035 | bar: АВГУСТ 26 to АВГУСТ 28
43 | ЦТП №2, ВГ: 63 г. Москва, 1-й Силикатный пр., д. 6, стр. 1 | 20-03-0321/006 | bar: АВГУСТ 26 to АВГУСТ 28
44 | г. Москва, ул. Пречистенка, д. 7, в/г34, ЦТП б/н | 20-07-0723/046 | bar: АВГУСТ 25 to АВГУСТ 27
45 | г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 49/2, в/г99, ЦТП с сетью № 1202 | 20-03-0312/008 | bar: АВГУСТ 26 to АВГУСТ 28
46 | г. Москва, ул. Енисейская, д. 7, стр. 10, пом. I, в/г61, ЦТП б/н | 20-06-0620/038 | bar: АВГУСТ 24 to АВГУСТ 26
47 | г. Москва, Извилистый проезд, д. 11, в/г5/9а, ЦТП № 6 | 03-08-613 | bar: АВГУСТ 24 to АВГУСТ 26
48 | г. Москва, ул. Рубцовско-Дворцовая, д. 2, в/г4, ЦТП с сетью б/н | 20-06-0606/013 | bar: АВГУСТ 24 to АВГУСТ 26
49 | г. Москва, ул. Большая Оленья, д. 8А, стр.1, в/г13, ЦТП с сетью б/н | 20-06-0608/118 | bar: АВГУСТ 24 to АВГУСТ 26
50 | ЦТП №б/н, ВГ: 7 г. Москва, ул. Скаковая, д. 16, пом. I | 20-03-0306/035 | bar: АВГУСТ 26 to АВГУСТ 28
51 | ЦТП пос. Десёновское п. Ватутинки-1 | 19-03-024 | АВГУСТ 1: не проводятся
52 | г. Москва, ул. Матросская Тишина, д. 10, в/г4 (606/050), ЦТП № 52 | 20-06-0606/050 | bar: АВГУСТ 24 to АВГУСТ 26
53 | г. Москва, Варшавское шоссе, д. 170Д, в/г 5АН, ЦТП № 16 | 20-11-1106/008 | bar: АВГУСТ 26 to АВГУСТ 28
54 | ЦТП №б/н, ВГ: 7 г. Москва, ул. Скаковая, д. 16, помещение XVII | 20-03-0306/009 | bar: АВГУСТ 26 to АВГУСТ 28
55 | г. Москва, Гончарная, д. 34, в/г 14, ЦТП б/н | 20-01-112/121 | bar: АВГУСТ 25 to АВГУСТ 27
56 | г. Москва, 1-й Краснокурсантский пр., д. 7, стр. 16, в/г б/н, ЦТП | 20-04-0415/004 | bar: АВГУСТ 24 to АВГУСТ 26
57 | ЦТП №б/н, ВГ: 38 г. Москва, Ленинградский проспект , 37а | 20-03-0315/043 | АВГУСТ 1: электроснабжение объекта прекращено, не функционирует. У МОЭК нет сведений. У ближайшего ЦТП - 26.08-28.08
58 | г. Москва, Бережковская набережная, д. 30, в/г 644, ЦТП б/н | 20-07-0714/009 | bar: АВГУСТ 25 to АВГУСТ 27
59 | г. Москва, пер. Старомонетный, д. 11, в/гб/н, ЦТП б/н | 20-01-0127/009 | bar: АВГУСТ 25 to АВГУСТ 27
60 | г. Москва, Чукотский проезд, д. 8/3, в/г5/9, ЦТП с сетью б/н | 03-08-617 | bar: АВГУСТ 24 to АВГУСТ 26
61 | ЦТП №б/н, ВГ: 10/5 г. Москва, ул. Головачёва, 2 | 20-02-0201/001 | bar: АВГУСТ 25 to АВГУСТ 27
62 | г. Москва, Красноказарменная площадь, д. 1,ВГ б/н, ЦТП № 2 | 05-05-0405/079 | bar: АВГУСТ 24 to АВГУСТ 26
63 | г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 50, в/г 80, ЦТП | 20-03-0312/077 | bar: АВГУСТ 26 to АВГУСТ 28
ЦТП, запитаны от котельной КП "МЭД"
№ п/п | Адрес объекта | Абоненсткий номер | АВГУСТ 1: АВГУСТ
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | г. Москва, ул. Советской Армии, д. 2, в/г40А, ЦТП б/н | 03-01-Музей ВС РФ
ЦТП ТиНАО, запитаны от местных котельных
№ п/п | Адрес объекта | Абоненсткий номер | АВГУСТ 1: АВГУСТ
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | ЦТП в зд.бани, в/г 16, поселение Рязановское, пос.Ерино
ЦТП, переданы по Распоряжению ДГИ от 19.12.2019 № 51102 (МО РФ)
№ п/п | Адрес объекта | Абоненсткий номер | АВГУСТ 1: АВГУСТ
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | ЦТП №б/н, г. Москва, ул. Мясницкая, 37, в/г № 287 (37А) | 20-01-0122/097 | bar: АВГУСТ 25 to АВГУСТ 27
2 | ЦТП №б/н, г. Москва, Варшавское шоссе, 152, в/г № 56/1 (д. 152 А) | 20-11-1103/023 | bar: АВГУСТ 26 to АВГУСТ 28
3 | ЦТП №б/н, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 35, в/г 654 | 20-05-0520/043 | bar: АВГУСТ 25 to АВГУСТ 27
ЦТП Хруничева (запитаны от котельных завода им. Хруничева) - на балансе организации
№ п/п | Адрес объекта | Абоненсткий номер | АВГУСТ 1: АВГУСТ
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | г. Москва, ул. Большая Филевская, д. 63 стр. 2 | № 2 (08-05-161)
2 | г. Москва, ул. Сеславинская, д. 16, стр. 3 | № 3 (08-05-165)
3 | г. Москва, ул. Пивченкова, д. 7А | № 6 (08-05-167)
4 | г. Москва, Пинский пр., д. 3 стр. 2 | № 7 (08-05-167)
5 | г. Москва, ул. Алябьева, д.4 стр. 4 | № 8 (08-05-162)
6 | г. Москва, ул. Минская, д. 15 к. 2 | № 5 (08-05-168)
ЦТП Хруничева (запитаны от МОЭКа) - на балансе организации
№ п/п | Адрес объекта | Абоненсткий номер | АВГУСТ 1: АВГУСТ
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | ул. Кастанаевская, д. 7, стр. 2 | № 1 (08-05-074) | bar: АВГУСТ 26 to АВГУСТ 28
2 | ул. Большая Филевская, д.23А | № 4 (20-10-1008/008) | bar: АВГУСТ 26 to АВГУСТ 28
3 | ул. Олеко Дундича, д.13, к. 1, стр. 3 | № 9 (20-10-1008/005) | bar: АВГУСТ 26 to АВГУСТ 28
ЦТП по распоряжению ДЖКХ от 28.02.2019 № 01-01-14-51/19
№ п/п | Адрес объекта | Абоненсткий номер | АВГУСТ 1: АВГУСТ
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Высоковольтный проезд, д.1, корп. 1 | 20-09-0905/180 | bar: АВГУСТ 25 to АВГУСТ 27
2 | Высоковольтный проезд, д.1, корп. 6, стр. 1 | 20-09-0905/170 | bar: АВГУСТ 25 to АВГУСТ 27
3 | Высоковольтный проезд, д.1, корп. 7 | 03-06-0905/186 | bar: АВГУСТ 25 to АВГУСТ 27
4 | Высоковольтный проезд, д.8, корп. 1 | 03-06-0905/188 | bar: АВГУСТ 25 to АВГУСТ 27
Согласовано:
Начальник аварийно-ремонтной службы _________________________ Кривов А. В

## Температурные испытания ТС
Утверждаю
Главный инженер КП "МЭД"
___________________________ А. В. Бугреев
"_____" ______________________ 2020 г.
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 2020 г.
Участки тепловых сетей по распоряжению ДГИ от 12.11.2018 № 37882
№ п/п | Адрес объекта | Абонентский номер | АВГУСТ
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Участок сети г. Москва, ул. Куусинена, 6а | 02-04-0314/001 | bar: АВГУСТ 27 to АВГУСТ 28
2 | Участок сети г. Москва, Большой Знаменский переулок , 19 | 20-01-0118/061 | bar: АВГУСТ 25; АВГУСТ 27
3 | Участок сети г. Москва, ул. Пресненский вал, 9 | 20-07-0737/182 | bar: АВГУСТ 25; АВГУСТ 27
4 | Участок сети г. Москва, ул. Советской Армии, 4 | 20-07-0723/046 | bar: АВГУСТ 25; АВГУСТ 27
5 | Участок сети г. Москва, Ленинградский проспект, 37А | 20-03-0315/043 | АВГУСТ 1: электроснабжение объекта прекращено, не функционирует. У МОЭК нет сведений. У ближайшего ЦТП - 26.08-28.08
6 | Участок сети г. Москва, ул. Советской Армии, 2 | 03-01-Музей ВС РФ
7 | Участок сети г. Москва, ул. Волочаевская, 1 | 20-04-0406/030 | bar: АВГУСТ 24 to АВГУСТ 25
8 | Участок сети г. Москва, пер. Хользунова, 18/19/1, 2, 3, 4 | 20-07-0718/058 | bar: АВГУСТ 25; АВГУСТ 27
9 | Участок сети г. Москва, ул. Гончарная, 34 | 20-01-0112/121 | bar: АВГУСТ 25; АВГУСТ 27
10 | Участок сети г. Москва, Варшавское шоссе, 170Д | 20-11-1106/019 | bar: АВГУСТ 27 to АВГУСТ 28
11 | Участок сети г. Москва, Мясницкая, 37 | 20-01-0122/097 | bar: АВГУСТ 25; АВГУСТ 27
12 | Участок сети г. Москва, Попов проезд, 6 | 20-06-0606/064 | bar: АВГУСТ 24 to АВГУСТ 25
13 | Участок сети в/г №б/н г. Москва, Университетский проспект, 14 | 08-001-1017/057 | bar: АВГУСТ 27 to АВГУСТ 28
14 | Участок сети г. Москва, ул. Чусовская, 1 | 04-06-0601/032 | bar: АВГУСТ 24 to АВГУСТ 25
15 | Участок сети г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, 2 | 20-03-0312/008 | bar: АВГУСТ 27 to АВГУСТ 28
16 | Участок сети г. Москва, ул. Академика Янгеля, 11 | 20-11-1103/003 | bar: АВГУСТ 27 to АВГУСТ 28
17 | Участок сети в/г №46/1, г. Москва, Чонгарский бульвар, 25 | 07-09-129 | bar: АВГУСТ 27 to АВГУСТ 28
18 | Участок сети г. Москва, Большой Знаменский переулок, 7/1, 2, 3 | 20-01-118/069 | bar: АВГУСТ 25; АВГУСТ 27
19 | Участок сети г. Москва, Петровско-Разумовская аллея, 12а | 20-12-1216/004-01 | bar: АВГУСТ 25; АВГУСТ 27
20 | участок сети г. Москва, Народного Ополчения, 50 | 20-03-0312/077 | bar: АВГУСТ 27 to АВГУСТ 28
№ п/п | Адрес объекта | Абонентский номер | АВГУСТ 1: АВГУСТ
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
21 | участок сети г. Москва, Народного Ополчения, 49/2 | 20-03-0312/008 | bar: АВГУСТ 27 to АВГУСТ 28
22 | участок сети г. Москва, Большая Оленья , 8а | 20-06-0608/118 | bar: АВГУСТ 24 to АВГУСТ 25
23 | участок сети г. Москва, Рубцовско-Дворцовая, 2 | 20-06-0606/013 | bar: АВГУСТ 24 to АВГУСТ 25
24 | участок сети г. Москва, Спартаковская, 2 | 20-04-0419/006 | bar: АВГУСТ 24 to АВГУСТ 25
25 | участок сети г. Москва, Госпитальная, 3 | 20-04-0415/005 | bar: АВГУСТ 24 to АВГУСТ 25
26 | участок сети г. Москва, Головачева, 2 | 20-02-0207/037 | bar: АВГУСТ 25; АВГУСТ 27
27 | участок сети г. Москва, Академика Скрябина, 3 | 20-02-0204/019 | bar: АВГУСТ 25; АВГУСТ 27
28 | участок сети г. Москва, Волочаевская, 3/4 | 20-04-0406/007 | bar: АВГУСТ 24 to АВГУСТ 25
29 | участок сети г. Москва, Большая Садовая, 14 | 20-07-0728/053 | bar: АВГУСТ 25; АВГУСТ 27
30 | участок сети г. Москва, 1-й Хорошевский проезд, 3/1, 2 | 20-03-0301/011 | bar: АВГУСТ 27 to АВГУСТ 28
31 | участок сети, в/г №52 г. Москва, Волочаевская, 5 | 20-04-0406/007 | bar: АВГУСТ 24 to АВГУСТ 25
32 | участок сети г. Москва, Гончарная, 34 | 20-01-0112/121 | bar: АВГУСТ 25; АВГУСТ 27
33 | участок сети г. Москва, Арбатецкая, 2/28 | 20-05-0516/028 | bar: АВГУСТ 25; АВГУСТ 27
34 | участок сети г. Москва, Красноказарменная улица, д.2 | 20-04-0405/021 | bar: АВГУСТ 24 to АВГУСТ 25
35 | участок сети г. Москва, Рублевское шоссе, 68/2 | 08-07-035 | bar: АВГУСТ 27 to АВГУСТ 28
36 | участок сетей г. Москва, Левобережная, 5 | 20-12-1208/003 | bar: АВГУСТ 25; АВГУСТ 27
37 | участок сети г. Москва, Бригадирский переулок, 13 | 20-04-0405/054 | bar: АВГУСТ 24 to АВГУСТ 25
38 | участок сети г. Москва, Скаковая Аллея, 7 | 02-05-0306/020 | bar: АВГУСТ 27 to АВГУСТ 28
39 | участок сети г. Москва, Пречистенка, 7 | 20-07-0723/046 | bar: АВГУСТ 25; АВГУСТ 27
40 | участок сети г. Москва, 1-й Силикатный проезд, 6 | 20-03-0321/006 | bar: АВГУСТ 27 to АВГУСТ 28
41 | участок сети г. Москва, Старомонетный пер., 11 | 20-01-0127/009 | bar: АВГУСТ 25; АВГУСТ 27
42 | участок сети г. Москва, Ольховская, 25 | 20-06-0606/031 | bar: АВГУСТ 24 to АВГУСТ 25
43 | участок сети г. Москва, Енисейская, 7 | 03-08-618 | bar: АВГУСТ 24 to АВГУСТ 25
№ п/п | Адрес объекта | Абонентский номер | АВГУСТ 1: АВГУСТ
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
44 | участок сети г. Москва, Варшавское шоссе, 152а | 20-11-1103/023 | bar: АВГУСТ 26 to АВГУСТ 28
45 | участок сети г. Москва, Иркутская, 17а | 20-06-0605/028 | bar: АВГУСТ 24 to АВГУСТ 26
46 | участок сети г. Москва. Девичьего поля , 4 | 20-07-0721/034 | bar: АВГУСТ 25 to АВГУСТ 27
47 | участок сети г. Москва, Извилистый проезд, 11 | 03-08-613 | bar: АВГУСТ 24 to АВГУСТ 26
48 | участок сети г. Москва, Большая Оленья , 15 | 20-06-0608/109 | bar: АВГУСТ 24 to АВГУСТ 26
49 | участок сети г. Москва, Большой Козловский переулок , 6 | 20-01-0122/121 | bar: АВГУСТ 25 to АВГУСТ 27
50 | участок сети г. Москва, Красноказарменная площадь , 1 | 05-05-0405/079 | bar: АВГУСТ 24 to АВГУСТ 26
51 | участок сети г. Москва, Большой Кисельный переулок , 14/1 | 20-01-0121/142 | bar: АВГУСТ 25 to АВГУСТ 27
52 | участок сети г. Москва, Ленинградский проспект , 41 | 20-03-0315/041 | bar: АВГУСТ 26 to АВГУСТ 28
53 | участок сети г. Москва, Большой Знаменский переулок, 17 | 20-01-0118/104 | bar: АВГУСТ 25 to АВГУСТ 27
54 | участок сети г. Москва, Чукотский проезд, 8, стр. 3 | 03-08-065 | bar: АВГУСТ 24 to АВГУСТ 26
55 | участок сети г. Москва, Соколиной горы, 8 | 20-04-0409/090 | bar: АВГУСТ 24 to АВГУСТ 26
56 | участок сети г. Москва, Хорошевское шоссе, 40а | 20-03-0301/080 | bar: АВГУСТ 26 to АВГУСТ 28
57 | участок сети г. Москва, Большая Серпуховская , 35 | 20-05-0520/100 | bar: АВГУСТ 25 to АВГУСТ 27
58 | участок сети г. Москва, Малая Черкизовская , 7 | 20-06-0608/058 | bar: АВГУСТ 24 to АВГУСТ 26
59 | участок сети г. Москва, Бережковская набережная , 30 | 20-07-0714/008 | bar: АВГУСТ 25 to АВГУСТ 27
60 | участок сети г. Москва, Большая Пироговская , 21 | 20-07-0725/045 | bar: АВГУСТ 25 to АВГУСТ 27
61 | участок сети г. Москва. 1-й Краснокурсантский проезд , 7 | 20-04-0415/004 | bar: АВГУСТ 24 to АВГУСТ 26
62 | участок сети ГВС г. Москва, Поперечный просек , 17 | От котельной КП МЭД
63 | участок сети г. Москва, Институтский пер., 7 | От котельной КП МЭД
64 | участок сети г. Москва, Яковоапостольский пер., 8а | 20-01-0122/029 | bar: АВГУСТ 25 to АВГУСТ 27
65 | участок сети в/г4 г. Москва, Матросская Тишина , 10 | 20-06-0606/050 | bar: АВГУСТ 24 to АВГУСТ 26
66 | Участок сети г. Москва, Большой Знаменский переулок , 19 | 20-01-0118/061 | bar: АВГУСТ 25 to АВГУСТ 27
№ п/п | Адрес объекта | Абонентский номер | АВГУСТ 1: АВГУСТ
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
67 | Участок сети г. Москва, 1-й Силикатный проезд , 6 | 20-03-0321/006 | bar: АВГУСТ 26 to АВГУСТ 28
68 | участок сети в/г 637 г. Москва, Матросская Тишина, 10 | 20-06-0606/050 | bar: АВГУСТ 24 to АВГУСТ 26
69 | Сеть ГВС от котельной № 307 г. Москва, поселение Мосрентген, Видное-4, Героя России Соломатина | КТС № 307 | АВГУСТ 1: КТС № 307 и разводящая тепловая сеть является бесхозной и эксплуатируется по договору аренды с ГУП Московское ПТО ГХ - ТИ по графику МОЭК нет
70 | Сеть ГВС от ЦТП 16, в/г 16 г. Москва, поселение Рязановское, пос. Ерино, военный городок № 16 | МОЭК не обслуживает - баланс КП МЭД
71 | Тепловая сеть от в/г 1/2 Новомосковский АО, пос. Десеновское, п.Ватутинки-1 | КТС № 153 | АВГУСТ 1: КТС № 153 и разводящая тепловая сеть (ОТКРЫТЫЙ ВОДОРАЗБОР) является бесхозной и эксплуатируется по договору аренды с ГУП Московское ПТО ГХ - ТИ по графику МОЭК нет
72 | Тепловая сеть от ЦТП инв.№24, в/г 1/2 Новомосковский АО, пос. Десеновское, п.Ватутинки-1 | 19-02-101 | АВГУСТ 1: ЦТП и разводящая ТС являются бесхозными, эксплуатируются по договору аренды с ГУП Московское ПТО ГХ. Разводящая сеть после ЦТП. Отключение ГВС будет проводиться в период ГИ на разводящей ТС (открытый водоразбор) от КТС № 153
73 | Тепловая сеть от ЦТП инв.16, в/г 16 Новомосковский АО, пос.Рязановское, п.Ерино | МОЭК не обслуживает - баланс КП МЭД
Участки тепловых сетей по распоряжению ДГИ от 19.12.2019 № 51102
№ п/п | Адрес объекта | Абонентский номер | АВГУСТ 1: АВГУСТ
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | участок сети, г. Москва, ул. Заречная, д. 21 | КТС ц.№12 Хруничева | bar: АВГУСТ 1
2 | участок сети, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 16 | 20-04-0416/036 20-04-0416/077 | bar: АВГУСТ 24 to АВГУСТ 26
3 | участок сети, г. Москва, ул. Большая Филевская, д. 30 (гос. дачи) | КТС 60 Хруничева | bar: АВГУСТ 1
4 | участок сети, г. Москва, ул. Родионовская, д.14 | АИТ б/н | АВГУСТ 1: 19.05-28.06
5 | участок сети, г. Москва, Хорошевское ш., д. 38 | 20-03-0301/001 | bar: АВГУСТ 26 to АВГУСТ 28
6 | участок сети, г. Москва, Хорошевское ш., д. 38Д | 20-03-0301/047 | bar: АВГУСТ 26 to АВГУСТ 28
7 | участок сети, г. Москва, ул. Осташковская, д.12/а | 03-08-606 | bar: АВГУСТ 24 to АВГУСТ 26
Участки тепловых сетей по распоряжению ДЖКХ от 28.02.2019 № 01-01-14-51/19
№ п/п | Адрес объекта | Абонентский номер | АВГУСТ 1: АВГУСТ
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Тепловая сеть Алтуфьевское ш., д. 42 | 03-07-0923/038 | bar: АВГУСТ 25 to АВГУСТ 27
2 | Тепловая сеть Высоковольтный проезд, д. 1, корп. 1 (к534/4-кт17б-ЦТП аб. 0905/180) | 20-09-0905/180 | bar: АВГУСТ 25 to АВГУСТ 27
3 | Тепловая сеть Высоковольтный проезд, д. 1, корп. 2 | 20-09-0905/180 | bar: АВГУСТ 25 to АВГУСТ 27
4 | Тепловая сеть Высоковольтный проезд, д. 1, корп. 3 | 20-09-0905/170 | bar: АВГУСТ 25 to АВГУСТ 27
№ п/п | Адрес объекта | Абонентский номер | АВГУСТ 1: АВГУСТ
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
5 | Тепловая сеть Высоковольтный проезд, д. 1, корп. 5 | 20-09-0905/170 | bar: АВГУСТ 25 to АВГУСТ 27
6 | Тепловая сеть Высоковольтный проезд, д. 1, корп. 6 | 20-09-0905/170 | bar: АВГУСТ 25 to АВГУСТ 27
7 | Тепловая сеть Высоковольтный проезд, д.1, корп. 6, стр. 1 (аб. 0905/170 - кам. 1) | 20-09-0905/170 | bar: АВГУСТ 25 to АВГУСТ 27
8 | Тепловая сеть Высоковольтный проезд, д.1, корп. 6, стр. 1 (к534/8-к534/10-ЦТП аб. 0905/170) | 20-09-0905/170 | bar: АВГУСТ 25 to АВГУСТ 27
9 | Тепловая сеть Высоковольтный проезд, д.1, корп. 7 (к534/6-ИТП аб. 0905/186) | 03-06-0905/186 | bar: АВГУСТ 25 to АВГУСТ 27
10 | Тепловая сеть Высоковольтный проезд, д.1, корп. 8 (к534/6-ИТП аб. 0905/188) | 03-06-0905/188 | bar: АВГУСТ 25 to АВГУСТ 27
Участки тепловых сетей ГТЭС Внуково
№ п/п | Адрес объекта | Примечания | АВГУСТ 1: АВГУСТ
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | г. Москва, Внуково | от ГТЭС Внуково | bar: АВГУСТ 24 to АВГУСТ 25
Согласовано:
Начальник аварийно-ремонтной службы _________________________ Кривов А. В